## MAPA 1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO 1º TRIMESTRE DE 2021
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV. URBANOS
EXERCÍCIO: (3) 2021
PERÍODO REFERENCIAL: (4) 1º TRIMESTRE
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
TP 010/2014 | CONSTRUÇÃO DE COBERTA DE QUADRA GRANDE NO COLÉGIO ANTÔNIO SIMPLÍCIO DE LORENA | 10744/2014 | FNDE/MEC | 240556.05 |  | 03.065.862/0001-90 | CONSERV COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA | 014/2015 | 03/02/2015 | 180 DIAS | 239117.9 |  | 1440 dias |  |  | 4.4.90.51.00 | 129499.69 | 0 | 0 | 129499.69 | PARALIZADA
TP 009/2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DE ESPORTES COM VESTIÁRIO, NA LOCALIDADE DE DOIS LEÕES | 10451/2014 | FNDE/MEC | 503356.74 |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA ME | 013/2015 | 03/02/2015 | 180 DIAS | 496817.41 |  | 1440 DIAS |  |  | 4.4.90.51.00 | 206909.8 | 0 | 0 | 206909.8 | PARALIZADA
CC 001/2017 | LIMPEZA URBANA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 12.091.779/0001-87 | V2 AMBIENTAL LTDA EPP | 047/2018 | 07/08/2018 | 12 MESES | 2173401.36 |  | 24 meses |  | 206571.63 | 3.3.90.39 | 6203770.67 | 658662.7 | 6203770.67 | 6203770.67 | EM ANDAMENTO
TP 002/2018 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS: A, K, L, M, Q, R, E PARTE DA RUA PROJETADA J - BAIRRO CANOÉS | 844510/2017 | Ministério das Cidades (CAIXA) | 295300 | 89589.9 | 17331335/0001-95 | C & M Construtora e Prestação de Serviços LTDA | 008/2019 | 14/03/2019 | 450 DIAS | 384641.41 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 373443.86 | 0 | 0 | 297778.17 | EM ANDAMENTO
TP 002/2020 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 09 (NOVE) UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE POMBOS / PE ESCOLA PROFª HELENA JUVINO, ESCOLA MANOEL FRANCISCO DE LIMA, ESCOLA JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, ESCOLA JOSÉ CORREIA DE SOUZA, ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA EVANGELISTA, ESCOLA PROFª MARIA DAS DORES DE ASSUNÇÃO QUEIROZ, ESCOLA AUSTRICLÍNIO CARLOS DE LORENA, ESCOLA PROFº ROBERTO CAVALCANTI TEIXEIRA E ESCOLA AMADEU PEREIRA. |  |  |  |  | 083.773.304-90 | ADS CONSTRUTORA LTDA | 014/2021 | 23/02/2021 | 60 dias | 652095.18 |  |  |  |  | 4.4.90.51.01 | 130274.34 | 130274.34 | 130274.34 | 130274.34 | EM ANDAMENTO
TP 002/2020 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POMBOS/PE |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 13.962.001/0001-69 | Barros Construções e Serviços Ltda - EPP | 018/2020 | 09/07/2020 | 06 MESES | 929000 |  | 180 DIAS | 42418.86 |  | 4.4.90.51.00 | 735366.19 | 99923.48 | 99923.48 | 735366.19 | EM ANDAMENTO
[16 empty] | TOTAL | 7779264.55 | 888860.52 | 6203770.67 | 6837958.33
[15 empty] | CÁSSIO LUIZ FREIRE SANTOS |  |  | MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
[14 empty] | Secretario de Obras Transportes e Serv. Urbanos |  |  |  | Prefeito

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).